## Crono-histograma
Crono-histograma detalhado - Projeto GBA em FPGA | [9 empty] | Escala semanal de 2026
Cronograma base: cronograma_detalhado.csv | [9 empty] | Jan/26 | Jan/26 | Jan/26 | Jan/26 | Fev/26 | Fev/26 | Fev/26 | Fev/26 | Mar/26 | Mar/26 | Mar/26 | Mar/26 | Mar/26 | Abr/26 | Abr/26 | Abr/26 | Abr/26 | Mai/26 | Mai/26 | Mai/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jun/26 | Jun/26 | Jun/26 | Jun/26 | Jul/26 | Jul/26 | Jul/26 | Jul/26 | Ago/26 | Ago/26 | Ago/26 | Ago/26 | Ago/26 | Set/26 | Set/26 | Set/26 | Set/26 | Out/26 | Out/26 | Out/26 | Out/26 | Nov/26 | Nov/26 | Nov/26 | Nov/26 | Nov/26 | Dez/26 | Dez/26 | Dez/26 | Dez/26
EDT | ID | Fase | Pacote | Nome da tarefa | Início | Término | Duração | Status | Entregável | S01 05/01 | S02 12/01 | S03 19/01 | S04 26/01 | S05 02/02 | S06 09/02 | S07 16/02 | S08 23/02 | S09 02/03 | S10 09/03 | S11 16/03 | S12 23/03 | S13 30/03 | S14 06/04 | S15 13/04 | S16 20/04 | S17 27/04 | S18 04/05 | S19 11/05 | S20 18/05 | S21 25/05 | S22 01/06 | S23 08/06 | S24 15/06 | S25 22/06 | S26 29/06 | S27 06/07 | S28 13/07 | S29 20/07 | S30 27/07 | S31 03/08 | S32 10/08 | S33 17/08 | S34 24/08 | S35 31/08 | S36 07/09 | S37 14/09 | S38 21/09 | S39 28/09 | S40 05/10 | S41 12/10 | S42 19/10 | S43 26/10 | S44 02/11 | S45 09/11 | S46 16/11 | S47 23/11 | S48 30/11 | S49 07/12 | S50 14/12 | S51 21/12 | S52 28/12
F1 |  | F1 | Estudo e arquitetura | F1 - Estudo e arquitetura | 2026-01-05 | 2026-02-27 | 8 sem. | Resumo | Conjunto de entregáveis da fase
F1.1 | C01 | F1 | Planejamento | Definir escopo da prova de conceito, restrições da DE1-SoC e critérios mínimos de demonstração | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 2 sem. | Concluída | Escopo inicial do projeto
F1.2 | C02 | F1 | Estudo ARM7TDMI | Levantar modos de operação, banco de registradores, exceções, pipeline e conjunto ARM | 2026-01-19 | 2026-02-06 | 3 sem. | Concluída | Resumo técnico ARM7TDMI
F1.3 | C03 | F1 | Estudo GBA | Mapear regiões de memória do GBA, larguras de barramento e requisitos de cartucho | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 3 sem. | Concluída | Mapa de memória alvo
F1.4 | C04 | F1 | Ambiente | Configurar Quartus, simulação, scripts de montagem e projeto DE1-SoC | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 2 sem. | Concluída | Ambiente de desenvolvimento funcional
F1.5 | C05 | F1 | Arquitetura | Consolidar arquitetura objetivo, camadas do sistema e plano de validação incremental | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 sem. | Concluída | Diagrama de arquitetura e plano macro
F2 |  | F2 | Núcleo ARM7TDMI | F2 - Núcleo ARM7TDMI | 2026-03-02 | 2026-05-08 | 10 sem. | Resumo | Conjunto de entregáveis da fase
F2.1 | C06 | F2 | CPU RTL | Implementar banco de registradores com modos privilegiados e registradores espelhados | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 2 sem. | Concluída | Módulo de banco de registradores
F2.2 | C07 | F2 | CPU RTL | Implementar ALU, flags NZCV, barrel shifter e multiplicador 32x32 | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 3 sem. | Concluída | Blocos operacionais do datapath
F2.3 | C08 | F2 | CPU RTL | Implementar decodificação e controle multi-ciclo para instruções ARM | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 3 sem. | Concluída | Decoder ARM integrado ao datapath
F2.4 | C09 | F2 | CPU RTL | Implementar suporte Thumb e transição entre estados ARM e Thumb | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 2 sem. | Concluída | Decoder Thumb integrado
F2.5 | C10 | F2 | Exceções | Implementar Reset, SWI, Undefined, Abort, IRQ e FIQ | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 2 sem. | Concluída | Tratamento completo de exceções
F2.6 | C11 | F2 | Validação CPU | Criar e executar programas de teste ARM e Thumb com geração de HEX/MIF | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2 sem. | Concluída | Conjunto de programas de regressão
F2.7 | C12 | F2 | Hardware CPU | Sintetizar núcleo na DE1-SoC e validar com SignalTap e displays HEX | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1 sem. | Concluída | Demonstração intermediária da CPU
F2.8 | C13 | F2 | Documentação | Atualizar monografia e material intermediário com estado da CPU | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2 sem. | Concluída | Texto e figuras da entrega intermediária
F3 |  | F3 | Subsistema de memória | F3 - Subsistema de memória | 2026-05-04 | 2026-06-30 | 9 sem. | Resumo | Conjunto de entregáveis da fase
F3.1 | C14 | F3 | Memória interna | Implementar ou revisar módulos BIOS, EWRAM, IWRAM, I/O, Palette, VRAM, OAM e Cart RAM | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 2 sem. | Concluída | Módulos de região sintetizáveis
F3.2 | C15 | F3 | Barramento | Implementar bus_controller com decodificação por região, MAS e mux de leitura | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 2 sem. | Concluída | Controlador de barramento integrado
F3.3 | C16 | F3 | SDRAM | Integrar controlador SDRAM para PAK_ROM e definir interface host de 16 bits | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2 sem. | Concluída | Controlador SDRAM no projeto
F3.4 | C17 | F3 | CDC SDRAM | Validar wrapper CDC com sincronização de requisições, busy e rd_ready | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 3 sem. | Concluída | Wrapper SDRAM revisado
F3.5 | C18 | F3 | DMA | Integrar bus_arbiter e DMA0 ao caminho de dados compartilhado | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 2 sem. | Concluída | DMA0 conectado ao barramento
F3.6 | C19 | F3 | DMA | Corrigir campos de controle, tamanho de transferência e mux de leitura halfword do DMA0 | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2 sem. | Em andamento | DMA0 imediato funcional
F3.7 | C20 | F3 | Validação memória | Criar testbench integrado para DMA0, bus_arbiter, bus_controller e regiões de memória | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 2 sem. | Em andamento | Testbench de integração de memória
F3.8 | C21 | F3 | Hardware memória | Executar síntese, teste em placa e captura SignalTap do caminho CPU para memória e SDRAM | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2 sem. | Prevista | Relatório de validação da Camada 2
F3.9 | C22 | F3 | Marco F3 | Congelar escopo da Camada 2 para iniciar vídeo com base estável | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 1 sem. | Prevista | Marco de fechamento F3
F4 |  | F4 | Vídeo | F4 - Vídeo | 2026-07-01 | 2026-09-04 | 10 sem. | Resumo | Conjunto de entregáveis da fase
F4.1 | C23 | F4 | Vídeo planejamento | Definir escopo mínimo do PPU para a prova de conceito, priorizando Modo 3 bitmap 16 bpp | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 sem. | Prevista | Especificação mínima de vídeo
F4.2 | C24 | F4 | VGA | Implementar gerador de sincronismo VGA e blanking compatível com monitor | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 2 sem. | Prevista | Módulo de timing VGA
F4.3 | C25 | F4 | Framebuffer | Mapear framebuffer 240x160 na VRAM e definir caminho de escrita pela CPU | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 3 sem. | Prevista | VRAM endereçável como framebuffer
F4.4 | C26 | F4 | PPU | Implementar pipeline de leitura de pixel e conversão RGB 15 bpp para saída VGA | 2026-07-27 | 2026-08-14 | 3 sem. | Prevista | PPU Modo 3 inicial
F4.5 | C27 | F4 | Vídeo testes | Criar programas ARM para preencher VRAM com barras, gradiente e imagem simples | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 2 sem. | Prevista | Testes de vídeo em assembly
F4.6 | C28 | F4 | Hardware vídeo | Integrar PPU ao top-level, compilar no Quartus e validar saída VGA na DE1-SoC | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2 sem. | Prevista | Demonstração de vídeo em monitor
F4.7 | C29 | F4 | Marco F4 | Atualizar monografia com arquitetura de vídeo, limitações e resultados | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 2 sem. | Prevista | Seção de vídeo revisada
F5 |  | F5 | Entrada, interrupções e áudio | F5 - Entrada, interrupções e áudio | 2026-09-01 | 2026-11-06 | 10 sem. | Resumo | Conjunto de entregáveis da fase
F5.1 | C30 | F5 | Interrupções | Ligar eventos de VBlank, HBlank e temporizadores básicos ao controlador de interrupções | 2026-09-01 | 2026-09-18 | 3 sem. | Prevista | Interrupções úteis ao sistema
F5.2 | C31 | F5 | Entrada | Implementar leitura de botões da DE1-SoC como registrador de keypad compatível com o mapa de I/O | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 2 sem. | Prevista | Interface de entrada inicial
F5.3 | C32 | F5 | Timers | Implementar temporizadores mínimos para testes de sincronização e suporte a interrupções | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 2 sem. | Prevista | Timers integrados aos I/O registers
F5.4 | C33 | F5 | Áudio | Definir escopo mínimo de som para prova de conceito e interface com codec ou saída disponível | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 sem. | Prevista | Especificação de áudio mínima
F5.5 | C34 | F5 | Áudio | Implementar gerador de som simples e registradores de controle necessários | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 2 sem. | Prevista | Bloco de áudio inicial
F5.6 | C35 | F5 | Integração entrada e áudio | Criar demonstração com entrada do usuário alterando vídeo e áudio | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2 sem. | Prevista | Demo interativa
F5.7 | C36 | F5 | Documentação F5 | Atualizar documentação com entrada, interrupções, timers e áudio implementados | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 2 sem. | Prevista | Texto e diagramas atualizados
F6 |  | F6 | Integração e entrega final | F6 - Integração e entrega final | 2026-11-02 | 2026-12-23 | 8 sem. | Resumo | Conjunto de entregáveis da fase
F6.1 | C37 | F6 | ROM | Definir fluxo final de carga de ROM para SDRAM, por SD Card ou alternativa documentada | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 1 sem. | Prevista | Plano de carga de ROM
F6.2 | C38 | F6 | ROM | Implementar ou consolidar carga da ROM de cartucho na SDRAM usada pela PAK_ROM | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 2 sem. | Prevista | Fluxo de carga de ROM
F6.3 | C39 | F6 | Software teste | Selecionar homebrew ou ROM de teste compatível com o escopo implementado | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 sem. | Prevista | Programa alvo final
F6.4 | C40 | F6 | Validação final | Executar regressão completa em simulação para CPU, memória, DMA, vídeo, entrada e áudio | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 2 sem. | Prevista | Relatório de regressão
F6.5 | C41 | F6 | Hardware final | Compilar projeto completo no Quartus, fechar timing e validar na DE1-SoC | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 2 sem. | Prevista | Build final e arquivo SOF
F6.6 | C42 | F6 | Demonstração | Gravar evidências da execução final em placa com vídeo, entrada e resultado observável | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 1 sem. | Prevista | Vídeo, fotos ou roteiro de demonstração
F6.7 | C43 | F6 | Monografia final | Revisar monografia, figuras, referências, resultados, limitações e conclusão | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 2 sem. | Prevista | Monografia final
F6.8 | C44 | F6 | Entrega final | Preparar apresentação final, anexos, código limpo e instruções de reprodução | 2026-12-14 | 2026-12-23 | 2 sem. | Prevista | Pacote de entrega final

## Legenda
Legenda
Item | Cor/Marcador | Descrição
Resumo de fase | # | Linha agregada F1-F6, equivalente a tarefa-resumo no Project
Concluída | C | Atividade já concluída no cronograma base
Em andamento | A | Atividade em execução na data-base 2026-06-17
Prevista | P | Atividade planejada para execução futura
Semana atual |  | Coluna destacada em vermelho no cabeçalho e amarelo na grade