## Cronograma
ID | Fase | Pacote | Atividade | Início | Fim | Duração_sem | Status | Entregável | Critério_de_conclusão | Observações
C01 | F1 | Planejamento | Definir escopo da prova de conceito, restrições da DE1-SoC e critérios mínimos de demonstração | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 2 | Concluída | Escopo inicial do projeto | Escopo aprovado e riscos principais registrados | Base para todo o cronograma
C02 | F1 | Estudo ARM7TDMI | Levantar modos de operação, banco de registradores, exceções, pipeline e conjunto ARM | 2026-01-19 | 2026-02-06 | 3 | Concluída | Resumo técnico ARM7TDMI | Comportamento essencial documentado para orientar o RTL | Usa datasheets ARM como referência
C03 | F1 | Estudo GBA | Mapear regiões de memória do GBA, larguras de barramento e requisitos de cartucho | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 3 | Concluída | Mapa de memória alvo | Regiões BIOS, EWRAM, IWRAM, I/O, VRAM, OAM, Palette, PAK_ROM e PAK_RAM identificadas | Alinha o subsistema de memória
C04 | F1 | Ambiente | Configurar Quartus, simulação, scripts de montagem e projeto DE1-SoC | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 2 | Concluída | Ambiente de desenvolvimento funcional | Projeto sintetizável vazio ou mínimo compila no Quartus | Inclui toolchain arm-none-eabi
C05 | F1 | Arquitetura | Consolidar arquitetura objetivo, camadas do sistema e plano de validação incremental | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Concluída | Diagrama de arquitetura e plano macro | Arquitetura dividida em CPU, memória, vídeo, entrada, áudio e validação | Marco de fechamento F1
C06 | F2 | CPU RTL | Implementar banco de registradores com modos privilegiados e registradores espelhados | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 2 | Concluída | Módulo de banco de registradores | Leituras, escritas e troca de modo passam em simulação | Base do núcleo ARM7TDMI
C07 | F2 | CPU RTL | Implementar ALU, flags NZCV, barrel shifter e multiplicador 32x32 | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 3 | Concluída | Blocos operacionais do datapath | Operações aritméticas, lógicas, shift e multiply passam em testes dirigidos | Atividade sobreposta ao banco de registradores
C08 | F2 | CPU RTL | Implementar decodificação e controle multi-ciclo para instruções ARM | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 3 | Concluída | Decoder ARM integrado ao datapath | Programas ARM simples executam até fim esperado | Inclui loads, stores, branches e operações de dados
C09 | F2 | CPU RTL | Implementar suporte Thumb e transição entre estados ARM e Thumb | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 2 | Concluída | Decoder Thumb integrado | Programas Thumb de regressão executam corretamente | Mantém compatibilidade com o banco de registradores
C10 | F2 | Exceções | Implementar Reset, SWI, Undefined, Abort, IRQ e FIQ | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 2 | Concluída | Tratamento completo de exceções | Vetores, SPSR, CPSR e retorno de exceção passam em testes | Necessário para interrupções futuras
C11 | F2 | Validação CPU | Criar e executar programas de teste ARM e Thumb com geração de HEX/MIF | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2 | Concluída | Conjunto de programas de regressão | Testes em simulação e hardware cobrem instruções críticas | Inclui uso de scripts em assembly_code
C12 | F2 | Hardware CPU | Sintetizar núcleo na DE1-SoC e validar com SignalTap e displays HEX | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1 | Concluída | Demonstração intermediária da CPU | Execução observável em placa e sem erros críticos de síntese | Marco de fechamento F2
C13 | F2 | Documentação | Atualizar monografia e material intermediário com estado da CPU | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2 | Concluída | Texto e figuras da entrega intermediária | Documento descreve implementação e validação da Camada 1 | Pode ser refinado até a entrega final
C14 | F3 | Memória interna | Implementar ou revisar módulos BIOS, EWRAM, IWRAM, I/O, Palette, VRAM, OAM e Cart RAM | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 2 | Concluída | Módulos de região sintetizáveis | Cada região responde no endereço esperado e com largura correta | Considera latência de leitura existente
C15 | F3 | Barramento | Implementar bus_controller com decodificação por região, MAS e mux de leitura | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 2 | Concluída | Controlador de barramento integrado | Acesso byte, halfword e word seleciona região e dados corretos | Mantém clock_n para módulos de memória
C16 | F3 | SDRAM | Integrar controlador SDRAM para PAK_ROM e definir interface host de 16 bits | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2 | Concluída | Controlador SDRAM no projeto | Leitura de ROM via região 0x8 a 0xD responde ao barramento | SDRAM limitada à ROM de cartucho
C17 | F3 | CDC SDRAM | Validar wrapper CDC com sincronização de requisições, busy e rd_ready | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 3 | Concluída | Wrapper SDRAM revisado | Requisições não são perdidas durante refresh e leituras retornam dados estáveis | Busy curto é comportamento aceito do projeto
C18 | F3 | DMA | Integrar bus_arbiter e DMA0 ao caminho de dados compartilhado | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 2 | Concluída | DMA0 conectado ao barramento | DMA0 arbitra contra CPU, gera endereço e controla nRW corretamente | DMA1 a DMA3 permanecem planejados
C19 | F3 | DMA | Corrigir campos de controle, tamanho de transferência e mux de leitura halfword do DMA0 | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2 | Em andamento | DMA0 imediato funcional | Transferências halfword e word passam em teste dedicado | Fechar pendências antes de avançar vídeo
C20 | F3 | Validação memória | Criar testbench integrado para DMA0, bus_arbiter, bus_controller e regiões de memória | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 2 | Em andamento | Testbench de integração de memória | Casos de leitura, escrita e DMA passam sem regressão | Pode usar Icarus para checagens rápidas
C21 | F3 | Hardware memória | Executar síntese, teste em placa e captura SignalTap do caminho CPU para memória e SDRAM | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2 | Prevista | Relatório de validação da Camada 2 | Acesso integrado CPU, DMA e SDRAM demonstrado em hardware | Depende de disponibilidade do Quartus e da placa
C22 | F3 | Marco F3 | Congelar escopo da Camada 2 para iniciar vídeo com base estável | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 1 | Prevista | Marco de fechamento F3 | Pendências críticas de memória registradas ou corrigidas | Se houver defeito bloqueante, replanejar F4
C23 | F4 | Vídeo planejamento | Definir escopo mínimo do PPU para a prova de conceito, priorizando Modo 3 bitmap 16 bpp | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Prevista | Especificação mínima de vídeo | Modo, formato de pixel, endereçamento e limitações documentados | Evita implementar modos não necessários
C24 | F4 | VGA | Implementar gerador de sincronismo VGA e blanking compatível com monitor | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 2 | Prevista | Módulo de timing VGA | Sinais HS, VS, blanking e coordenadas são estáveis em simulação | Pode usar resolução escalada a partir de 240x160
C25 | F4 | Framebuffer | Mapear framebuffer 240x160 na VRAM e definir caminho de escrita pela CPU | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 3 | Prevista | VRAM endereçável como framebuffer | CPU escreve pixels e PPU lê sem conflito funcional grave | Avaliar arbitragem ou janela de leitura
C26 | F4 | PPU | Implementar pipeline de leitura de pixel e conversão RGB 15 bpp para saída VGA | 2026-07-27 | 2026-08-14 | 3 | Prevista | PPU Modo 3 inicial | Padrões de cor aparecem corretamente na simulação | Incluir tratamento de blanking
C27 | F4 | Vídeo testes | Criar programas ARM para preencher VRAM com barras, gradiente e imagem simples | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 2 | Prevista | Testes de vídeo em assembly | Imagens esperadas aparecem em simulação ou placa | Substitui testes apenas em HEX para visualização
C28 | F4 | Hardware vídeo | Integrar PPU ao top-level, compilar no Quartus e validar saída VGA na DE1-SoC | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2 | Prevista | Demonstração de vídeo em monitor | Imagem estável e sem artefatos bloqueantes no monitor | Marco principal da F4
C29 | F4 | Marco F4 | Atualizar monografia com arquitetura de vídeo, limitações e resultados | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 2 | Prevista | Seção de vídeo revisada | Texto reflete o que foi implementado e validado | Pode cruzar com início de F5
C30 | F5 | Interrupções | Ligar eventos de VBlank, HBlank e temporizadores básicos ao controlador de interrupções | 2026-09-01 | 2026-09-18 | 3 | Prevista | Interrupções úteis ao sistema | IRQ de VBlank observável em programa de teste | Necessário para software mais próximo de GBA
C31 | F5 | Entrada | Implementar leitura de botões da DE1-SoC como registrador de keypad compatível com o mapa de I/O | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 2 | Prevista | Interface de entrada inicial | Programa ARM lê botões e altera estado de vídeo | Mapeamento pode ser simplificado
C32 | F5 | Timers | Implementar temporizadores mínimos para testes de sincronização e suporte a interrupções | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 2 | Prevista | Timers integrados aos I/O registers | Contadores e IRQ passam em teste dirigido | Escopo pode ser reduzido se vídeo consumir mais tempo
C33 | F5 | Áudio | Definir escopo mínimo de som para prova de conceito e interface com codec ou saída disponível | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Prevista | Especificação de áudio mínima | Caminho de saída escolhido e limitações documentadas | Pode ser tom simples em vez de APU completa
C34 | F5 | Áudio | Implementar gerador de som simples e registradores de controle necessários | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 2 | Prevista | Bloco de áudio inicial | Tom ou amostra simples audível em hardware | Não tenta cobrir todo o APU do GBA
C35 | F5 | Integração entrada e áudio | Criar demonstração com entrada do usuário alterando vídeo e áudio | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2 | Prevista | Demo interativa | Botões mudam comportamento observável em monitor e áudio | Marco de fechamento F5
C36 | F5 | Documentação F5 | Atualizar documentação com entrada, interrupções, timers e áudio implementados | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 2 | Prevista | Texto e diagramas atualizados | Monografia registra decisões de escopo e validação | Preparar fechamento final
C37 | F6 | ROM | Definir fluxo final de carga de ROM para SDRAM, por SD Card ou alternativa documentada | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 1 | Prevista | Plano de carga de ROM | Caminho escolhido é viável dentro do tempo restante | Se SD Card bloquear, usar preload documentado
C38 | F6 | ROM | Implementar ou consolidar carga da ROM de cartucho na SDRAM usada pela PAK_ROM | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 2 | Prevista | Fluxo de carga de ROM | ROM de teste fica disponível na SDRAM para a CPU | Manter foco em homebrew simples
C39 | F6 | Software teste | Selecionar homebrew ou ROM de teste compatível com o escopo implementado | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Prevista | Programa alvo final | Binário usa apenas recursos suportados ou limitações conhecidas | Evita depender de modos não implementados
C40 | F6 | Validação final | Executar regressão completa em simulação para CPU, memória, DMA, vídeo, entrada e áudio | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 2 | Prevista | Relatório de regressão | Testes principais passam ou falhas são justificadas | Usar emulador como referência quando aplicável
C41 | F6 | Hardware final | Compilar projeto completo no Quartus, fechar timing e validar na DE1-SoC | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 2 | Prevista | Build final e arquivo SOF | Projeto programa a placa e executa demo sem falhas bloqueantes | Registrar uso de recursos e timing
C42 | F6 | Demonstração | Gravar evidências da execução final em placa com vídeo, entrada e resultado observável | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 1 | Prevista | Vídeo, fotos ou roteiro de demonstração | Demonstração reproduzível a partir do repositório | Material apoia defesa
C43 | F6 | Monografia final | Revisar monografia, figuras, referências, resultados, limitações e conclusão | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 2 | Prevista | Monografia final | Texto compila sem erros e reflete estado real do projeto | Não prometer componentes não implementados
C44 | F6 | Entrega final | Preparar apresentação final, anexos, código limpo e instruções de reprodução | 2026-12-14 | 2026-12-23 | 2 | Prevista | Pacote de entrega final | Repositório, documentação e apresentação prontos para banca | Marco de fechamento F6